Приложение 2

Утверждено

Приказом Министерства образования

Республики Тыва

от «___» ________ 2024 г.

№ ____- д

План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Республики Тыва

из числа школ с низкими образовательными результатами

на 2024 год

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации | Результат/исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2024 год | до 20.01.2024 | МБОУ СОШ им В.П.Брагина с.Бурен-Бай-Хаак | Аналитическая справка результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2024 год | Исполнено. https://school-buren-b-haak.rtyva.ru/ |
| 2. | Назначение ответственных лиц по сопровождению школ роста в 2024 году | до 28.02.2024 | Директор школы | Приказ о назначении ответственного лица | Исполнено. https://school-buren-b-haak.rtyva.ru/ |
| 3. | Разработка муниципальной дорожной карты по сопровождению школ роста | до 26.02.2024 | Администрация школы | План-график («дорожная карта»), приказ директора | Дорожная карта составлена и размещена на сайте школы: https://school-buren-b-haak.rtyva.ru |
| 4 | Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г. | 28.02.2024 | Директор | Приказ о назначении наставника | Приказ директора имеется |
| 5 | повышение квалификации учителей русского языка школ по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся в сдаче ГИА» на 24 ч. | 29-31.01.2024 29-31.10.2024 | ТИРОиПК | План-график курсов и семинаров, методических десантов | Курсы повышения учителя нашей школы проходят, отчет имеется |
| 6 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений | 30.03.2024 27.06.2024 26.09.2024 30.12.2024 | Творческая группа | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий | Ведется https://school-buren-b-haak.rtyva.ru/ |
| 7 | Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Творческая группа | Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам | Имеется |
| 8 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим годом | 30.03.2024 27.06.2024 26.09.2024 30.12.2024 | Директор | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий | https://school-buren-b-haak.rtyva.ru/ |